**KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2024-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS**

**1. Lėšos regiono plėtros tarybos veiklos planui įgyvendinti:**

**- 206 800 (du šimtai šeši tūkstančiai aštuoni šimtai) eurų** Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos programos 01-001 „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimas ir vidaus reikalų infrastruktūros bei paslaugų valdymas“ pagal priemonę „Įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką apskrityse, užtikrinti regionų plėtros tarybų funkcijų vykdymą“;

**- 13 000 (trylika tūkstančių) eurų** Kauno regiono plėtros tarybos dalyvių (Birštono, Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno r., Kėdainių r., Prienų r., Raseinių r. savivaldybių) lėšų pinigais, užtikrinant darbo grupės „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ veiklą: 12 000 (dvylika tūkstančių) eurųdarbo grupės „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ 2024 m. veiklos plano įgyvendinimui; 1 000 (tūkstantis) eurų vieno Kauno regiono plėtros tarybos administracijos darbuotojo, vykdančio su darbo grupės „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ veiklos administravimu susijusias funkcijas, darbo užmokesčiui dalinai finansuoti.

**- 18 000 (aštuoniolika tūkstančių) eurų** Kauno regiono plėtros tarybos dalyvių (Birštono, Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno r., Kėdainių r., Prienų r., Raseinių r. savivaldybių) lėšų pinigais, užtikrinant Kauno regiono funkcinės zonos strategijos (toliau – Strategija) bei jos pakeitimo projektų parengimą, regiono savivaldybių susitarime dėl Strategijos įgyvendinimo nustatyta tvarka kitų su Strategijos įgyvendinimu ir stebėsena susijusių funkcijų atlikimą;

**- 4 000 (keturi tūkstančiai) eurų** Kauno regiono plėtros tarybos dalyvių (Birštono, Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Kėdainių r., Prienų r., Raseinių r. savivaldybių) lėšų pinigais, užtikrinant Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos, jos sudarytų darbo grupių posėdžių, kitų susitikimų organizavimą.

**2. Regiono plėtros tarybos veiklos uždaviniai, veiksmai, atsakingi vykdytojai, įvykdymo terminai, lėšos ir regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai:**

| **Eil. Nr.** | **Regiono plėtros tarybos veiksmų pavadinimai** | **Atsakingi vykdytojai** | **Regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai** | **Veiksmo įvykdymo terminas** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai** | **Siektinos vertinimo rodiklių reikšmės** |
| 1. | Veiklos uždavinys:**Įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką Kauno apskrityje.** |
| 1.1. | Patvirtinti Kauno regiono plėtros tarybos 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinį. | Administracijos direktorius, Kauno regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas (toliau – Visuotinis dalyvių susirinkimas), Kauno regiono plėtros tarybos kolegija (toliau – Kolegija) | Patvirtinta Kauno regiono plėtros tarybos 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinių, skaičius. | 1 | 2024-05-01 |
| 1.2. | Kolegijai priimant sprendimus apsvarstyti Kauno regiono plėtros tarybos patariamosios kolegijos partnerių grupės (toliau – Partnerių grupė) pateiktas išvadas ar nuomonę. | Administracijos direktorius, Kolegija | Kolegijos priimtų sprendimų, apsvarsčius Partnerių grupės pateiktas išvadas ar nuomonę, dalis (proc.). | 100 | 2024-12-31 |
| 1.3. | Pakeisti 2022–2030 metų Kauno regiono plėtros planą.  | Administracijos direktorius, Kolegija | 2022–2030 metų Kauno regiono plėtros plano pažangos priemonių aprašuose suplanuota Europos Sąjungos fondų lėšų suma nuo Kauno regionui 2022–2030 metų Regionų plėtros programoje (toliau – Regionų plėtros programa) preliminariai numatytos ES fondų lėšų sumos, dalis (proc).  | 100 | 2024-09-01 |
| Administracijos direktorius | Kolegijos priimti sprendimai dėl 2022–2030 metų Kauno regiono plėtros plano pakeitimo paskelbti Teisės aktų registre, dalis (proc.). | 100 | 2024-12-31 |
| 1.4. | Pakeisti Kauno regiono plėtros planą iki 2020 metų.  | Administracijos direktorius, Kolegija  | Priimti Kolegijos sprendimai dėl Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų pakeitimo, dalis (proc.). | 100 | 2024-10-31 |
| Administracijos direktorius | Kolegijos priimti sprendimai dėl Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų pakeitimo paskelbti Teisės aktų registre, dalis (proc.). | 100 | 2024-10-31 |
| 1.5. | Patvirtinti 2022–2030 metų Kauno regiono plėtros plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaitą. | Administracijos direktorius, Kolegija  | Patvirtinta 2022–2030 metų Kauno regiono plėtros plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaita, skaičius. | 1 | 2024-02-01 |
| 1.6. | Patvirtinti Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų įgyvendinimo ataskaitą. | Administracijos direktorius, Kolegija  | Patvirtinta Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų įgyvendinimo ataskaita, skaičius.  | 1 | 2024-05-01 |
| 1.7. | Pateikti pasiūlymus dėl Kauno regiono plėtros tarybai pateiktų derinti teisės aktų, Regionų plėtros programos ir kitų Vyriausybės tvirtinamų planavimo dokumentų projektų. | Administracijos direktorius, Kolegija  | Pateiktų Kauno regiono plėtros tarybos išvadų dėl pateiktų derinti teisės aktų, Regionų plėtros programos ir kitų Vyriausybės tvirtinamų planavimo dokumentų projektų, dalis (proc.). | 100 | 2024-12-31 |
| 1.8. | Užtikrinti Kolegijos veiklą. | Administracijos direktorius, Kolegija  | Suorganizuoti Kolegijos posėdžiai, kuriems parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga, skaičius. | 6 | 2024-12-31 |
| Kolegija | Priimti sprendimai, atliekant nustatytas funkcijas, skaičius.  | 25 | 2024-12-31 |
| 1.9. | Užtikrinti informacijos apie Kauno regiono plėtros tarybos veiklą pateikimą visuomenei. | Administracijos direktorius | Skelbti informaciją apie Kauno regiono plėtros tarybos veiklą Kauno regiono plėtros tarybos interneto svetainėje [www.kaunoregionas.lt](http://www.kaunoregionas.lt), dalis (proc.)  | 100 | 2024-12-31 |
| 2.  | Veiklos uždavinys:**Skatinti savivaldybių bendradarbiavimą siekiant padidinti funkcinės zonos vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą.** |
| 2.1.  | Dalyvauti pasinaudojant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos finansavimu įgyvendinamos Kauno miesto tvarios plėtros strategijos ir Strategijos rengime ir įgyvendinime. | Administracijos direktorius | Parengtas Strategijos projektas, skaičius.  | 1 | 2024-05-01 |
| Administracijos direktorius | Parengti Strategijos pakeitimo projektai, dalis (proc.) | 100 | 2024-12-31 |
| Kolegija | Apsvarstytas klausimas dėl Kauno miesto tvarios plėtros strategijos ir Strategijos rengimo terminų, skaičius.  | 1 | 2024-06-01 |
| 3. | Veiklos uždavinys:**Užtikrinti darbo grupės „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ veiklą.** |
| 3.1. | Užtikrinti Kauno regiono atstovavimą Pasaulio sveikatos organizacijos judėjime „Sveiki regionai“. | Administracijos direktorius, Visuotinis dalyvių susirinkimas  | Priimta sprendimų dėl lėšų skyrimo narystei Pasaulio sveikatos organizacijos sudėjime „Sveiki regionai“ ir darbo grupės „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ (toliau – Darbo grupė) veiklai, skaičius. | 1 | 2024-12-31 |
| 3.2. | Padėti Darbo grupės pirmininkui organizuoti Darbo grupės veiklą. | Administracijos direktorius | Pasiūlyta suorganizuoti Darbo grupės posėdžių, skaičius. | 4 | 2024-12-31 |
| Kolegija | Apsvarstytos Darbo grupės 2021 m. veiklos ataskaitos, skaičius. | 1 | 2024-03-01 |
| Kolegija | Patvirtintas 2024 m. Darbo grupės metinis veiklos planas, skaičius. | 1 | 2024-12-31 |

**3. Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui nustatomos metinės užduotys ir jų įvykdymo vertinimo rodikliai:**

| **Eil. Nr.** | **Užduotys** | **Užduočių įvykdymo vertinimo rodikliai** |
| --- | --- | --- |
| **Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai** | **Siektinos vertinimo rodiklių reikšmės** |
| 1. | Parengti 2022–2030 metų Kauno regiono plėtros plano pakeitimų projektus. | 2022–2030 metų Kauno regiono plėtros plano pažangos priemonių aprašų projektuose suplanuota Europos Sąjungos fondų lėšų suma nuo Kauno regionui Regionų plėtros programoje preliminariai numatytos ES fondų lėšų sumos, dalis (proc). | 100 |
| 2. | Užtikrinti, kad Partnerių grupei būtų pateikti svarstyti visi privalomi jų išvadoms pateikti Kolegijai planuojami teikti dokumentų projektai.  | Partnerių grupei pateiktų svarstyti Kolegijai planuojamų teikti dokumentų projektų, dėl kurių privalomos jų išvados, dalis (proc.). | 100 |
| 3. | Dalyvauti pasinaudojant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos finansavimu įgyvendinamos Strategijos rengime ir įgyvendinime | Parengtas Strategijos projektas, skaičius.  | 1 |
| Parengti Strategijos pakeitimo projektai, dalis (proc.) | 100 |
| 4. | Užtikrinti informacijos apie Kauno regiono plėtros tarybos veiklą pateikimą visuomenei  | Skelbti informaciją apie Kauno regiono plėtros tarybos veiklą Kauno regiono plėtros tarybos interneto svetainėje, dalis (proc.) | 100 |
| 5. | Padėti Darbo grupės pirmininkui organizuoti Darbo grupės veiklą. | Pasiūlyta Darbo grupės pirmininkui suorganizuoti Darbo grupės posėdžių, skaičius. | 4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_